

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26.10.2023 г. № 420-р

|  |  |
| --- | --- |
| Об изменении существенных условий муниципального контракта №01633000260230000210001 от 21.04.2023 г. на выполнение работ по объекту: Проект благоустройства Городского парка в г. Рудня: Озеро истории |  |

 В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Изменить, по соглашению сторон, существенные условия муниципального контракта № 01633000260230000210001 от 21.04.2023 г. на выполнение работ по объекту: Проект благоустройства Городского парка в г. Рудня: Озеро истории (далее – Контракт), заключенного между Администрацией муниципального образования Руднянский район Смоленской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "БЕЛСТРОЙИНВЕСТ" (ООО «ПСФ «Белстройинвест) (Подрядчик) в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменений его условий, невозможно.

2. Установить в Контракте срок выполнения работ до 01.09.2024 года.

3.Определить заказчиком Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство -2023» Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

4.Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия, связанные с изменениями существенных условий Контракта.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области – начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации С. Е. Брич.

Глава муниципального образования

Руднянский район Смоленской области **Ю. И. Ивашкин**