## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Руднянский район Смоленской области
___________________________ Ю.И. Ивашкин
"_____" _______________________ 20 __г. № _____
ПАСПОРТ
муниципального проекта
"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области
наименование федерального проекта |  | "Формирование комфортной городской среды"
наименование регионального проекта |  | Формирование комфортной городской среды |  | срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
наименование муниципального проекта |  | "Формирование современной городской среды" |  | срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
Руководитель муниципального проекта |  | С.Е. Брич, заместитель Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области
Связь с муниципальными программами Руднянского района Смоленской области |  | муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории г. Рудня Руднянского района Смоленской области на 2018-2022 годы" от 31.10.2017 г. №420
1. | Проведение общественных обсуждений для определения общественной территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Перечень территорий в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году
1.1. | Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения объекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Отчет по результатам сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году
1.2. | Завершение общественных обсуждений и определение территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-02-15 | 2019-03-01 | Отчет о завершении общественных обсуждений по определению территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству данных территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019 году
2. | Проведение общественных обсуждений для определения общественной территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Перечень территорий в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году
2.1. | Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения объекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году | 2020-01-01 | 2020-02-15 | Отчет по результатам сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году
2.2. | Завершение общественных обсуждений и определение территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении обекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году | 2020-02-15 | 2020-03-01 | Отчет о завершении общественных обсуждений по определению территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству данных территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2020 году
3. | Проведение общественных обсуждений для определения общественной территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Перечень территорий в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году
3.1. | Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения объекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-01-01 | 2021-02-15 | Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году
3.2. | Завершение общественных обсуждений и определение территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении обекта в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-02-15 | 2021-03-01 | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территории в муниципальном образовании Руднянское городское поселение и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2021 году
4. | По итогам общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение провести актуализацию действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-03-02 | 2019-03-31 | Нормативный правовой акт муниципального образования Руднянское городское поселения, в соответствии с которым актуализирована муниципальная программа формирования современной городской среды в 2019 году
4.1. | Разработать проект норматиного правового акта муниципального образования Руднянское городское поселение об актуализации действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-03-02 | 2019-03-10 | Отчет о разработке проекта программы формирование современной гордской среды в 2019 году
4.2. | Утверждение проекта муниципальной программы формирование современной городской среды в 2019 году | 2019-03-11 | 2019-03-31 | Отчет о принятии актуализированной программы формирование современной городской среды 2019 году
5. | По итогам общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение провести актуализацию действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2020 году | 2020-03-02 | 2020-03-31 | Нормативный правовой акт муниципального образования Руднянского городского поселения, в соответствии с которым актуализирована муниципальная программа формирование современной городской среды в 2020 году
5.1. | Разработка проекта НПА муниципального образования Руднянского городского поселения об актуализации действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2020 году | 2020-03-02 | 2020-03-10 | Отчет о разработке проекта программы формирование современной гордской среды в 2020 году
5.2. | Обсуждение и принятие муниципальной программы формирование современной городской средыв в 2020 году | 2020-03-11 | 2020-03-31 | Отчет о принятии муниципальной программы формирование современной городской среды 2020 году
6. | По итогам общественных обсуждений в муниципальном образовании Руднянское городское поселение провести актуализацию действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-03-02 | 2021-03-31 | Нормативный правовой акт муниципального образования Руднянское городское поселение, в соответствии с которым актуализирована муниципальная программа формирование современной городской среды в 2021 году
6.1. | Разработка проекта НПА муниципального образования Руднянского городского поселения об актуализации действующей муниципальной программы формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-03-02 | 2021-03-10 | Отчет о разработке проекта программы формирование современной гордской среды в 2021 году
6.2. | Обсуждение и принятие муниципальной программы формирование современной городской среды в 2021 году | 2021-03-11 | 2021-03-31 | Отчет о принятии актуализированной программы формирование современной городской среды 2021 году
Note on E32: Brich: